## Copia de Hoja 1
Etiqueta | Descripción | Valor | Riesgo | Estabilidad | Complejidad | Programados | Probado | Corregido | Firmado | Color | Significado
CU1 | Iniciar sesión |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Baja (0-20%)
CU2 | Cerrar sesión |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Media baja (20-40%)
CU3 | Recuperar contraseña | [9 empty] | Media (40-60%)
CU4 | Consultar información de la cuenta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Media alta (60-80%)
CU5 | Modificar información de la cuenta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Alta (80-100%)
CU6 | Cambiar contraseña |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Obsoleto
CU7 | Consultar usuarios de la organización
CU8 | Registrar administrador |  |  |  |  | 1
CU9 | Eliminar administrador
CU10 | Modificar permisos de administrador
CU11 | Consultar grupos registrados |  |  |  |  | 1
CU12 | Modificar grupo
CU13 | Eliminar grupo
CU14 | Activar encuesta/ Dar de alta encuesta
CU15 | Cerrar encuesta/ Dar de baja encuesta
CU16 | Consultar encuestas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU17 | Registrar grupo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU18 | Registrar alumno |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU19 | Registrar alumnos (varios alumnos a la vez)
CU20 | Registrar generación |  |  |  |  | 1
CU21 | Consultar alumnos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU22 | Modificar información de alumno
CU23 | Eliminar alumno
CU24 | Buscar en la tabla de alumnos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU25 | Filtrar la tabla de alumnos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU26 | Contactar alumno |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU27 | Descargar consulta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU28 | Imprimir consulta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU29 | Consultar encuesta/ Acceder a encuesta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
CU30 | Contestar encuesta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Programados | Probados | Corregidos | Firmados
[6 empty] | 19 | 14 | 14 | 0
[6 empty] | 0.63333 | 0.46667 | 0.46667 | 0
[6 empty] | 0.36667 | 0.53333 | 0.53333 | 1

## Hoja 1
Etiqueta | Descripción | Valor | Riesgo | Estabilidad | Complejidad
CU1 | El usuario inicia sesión |  |  |  |  | Color | Significado
CU2 | El usuario cierra sesión | [5 empty] | Baja (0-20%)
CU3 | El alumno consulta encuesta | [5 empty] | Media baja (20-40%)
CU4 | El alumno contesta encuesta | [5 empty] | Media (40-60%)
CU5 | El alumno envía encuesta | [5 empty] | Media alta (60-80%)
CU6 | El administrador registra alumno (noControl, nombre) | [5 empty] | Alta (80-100%)
CU7 | El administrador modifica info de alumno | [5 empty] | Obsoleto
CU8 | El administrador elimina alumno
CU9 | El administrador contacta a alumno
CU10 | El administrador consulta alumnos existentes
CU11 | El administrador registra grupo
CU12 | El administrador modifica grupo
CU13 | El administrador elimina grupo
CU14 | El administrador consulta grupos existentes
CU15 | El administrador asocia alumno a grupo
CU16 | El administrador elimina alumno de grupo
CU17 | El administrador crea encuesta
CU18 | El administrador modifica encuesta
CU19 | El administrador elimina encuesta
CU20 | El administrador da de alta encuesta (publica)
CU21 | El administrador da de baja encuesta (cierra)
CU22 | El administrador consulta encuesta
CU23 | El administrador consulta encuestas existentes
CU24 | El administrador consulta historial de actividades en el sistema
CU25 | El administrador/director modifica información personal
CU26 | El administrador/director cambia contraseña
CU27 | La directora consulta reportes generales (los históricos)
CU28 | La directora consulta reportes por filtro
CU29 | La directora da de alta administrador
CU30 | La directora da de baja administrador
CU31 | El administrador consulta reportes
CU32 | El administrador/director recupera contraseña
CU33 | El administrador/director imprime reporte
CU34 | El administrador busca alumno
CU35 | El administrador contacta alumnos