## Hoja 1
RF = Requisitos funcionales |  | PDI = Propuestas de Diseño de Interfaz |  | RI = Requisitos de información
ESF = Entrevista con el socio formador |  | TRF = Test de requisito funcional |  | N/A = No aplica
RdE = Reunión de equipo |  | CRF = Consulta de requisito funcional |  | IND = Individual
CDI = Consulta de diseño de interfaz |  | AE = Análisis de la entrevista
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Tiempo estimado | Tiempo real | Notas
Fase 1
ESF - Primera entrevista | Emmanuel | Alta | Completada | N/A | N/A | 1 hora | 2 horas | Tardó más de lo esperado, debido a que era requerido esperar a la directora y hablar con el departamento de vinculación de la institución
AE - Encontrar necesidades | Todos | Alta | Completada |  |  | 30 min | 45 min | Dado a que la directora fué muy puntual en cuanto a su necesidad de tener un control de egresados, planeamos cubrirla con un sistema de control de egresados que le brinde reportes
RdE - Crear nuestra empresa | Todos | Media | Completada
ESF - Segunda entrevista | Todos | Alta | Completada | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1 hora
AE - Revisar cambios | Todos | Alta | Completada |  | 2019-01-25
RdE - Ajustar a necesidades | Todos | Alta | Completada |  | 2019-01-26
RdE - Analizar factivilidad de propuesta | Todos | Alta | Completada |  | 2019-01-26
IND - Modificar logotipo | Irving | Baja | Completada |  | 2019-01-28
RdE - Generar PDI iniciales | Todos | Media | Completada |  | 2019-01-28
RdE - Analizar RF principales | Todos | Alta | Completada |  | 2019-01-28
RF - Analizar RF | Alonso, Emmanuel, Javier | Alta | En progreso
RI - Analizar RI | Javier, Emmanuel | Alta | En progreso
PDI - Generar PDI del sistema | Irving | Alta | Completada |  | 2019-01-29