## Actividades y notas
| RF = Requisitos funcionales |  | PDI = Propuestas de Diseño de Interfaz |  | RI = Requisitos de información |  | CdP - Casos de prueba
| ESF = Entrevista con el socio formador |  | TRF = Test de requisito funcional |  | N/A = No aplica |  | DdA - Diagramas de actividad
| RdE = Reunión de equipo |  | CRF = Consulta de requisitos funcionales |  | IND = Individual |  | CDdA - Consultar Diagramas de actividad
| CDI = Consulta de diseño de interfaz |  | AE = Análisis de la entrevista |  | Todo el tiempo está en min |  | Otro - Ninguno de los otros tags
Etiqueta | Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Tiempo estimado | Tiempo real | Notas
| Fase 1 | [5 empty] | Aproximados en min | Aproximados en min
ESF | 1a entrevista | Emmanuel | Alta | Completada | N/A | N/A | 60 min | 60 min | Tardó más de lo esperado, debido a que era requerido esperar a la directora y hablar con el departamento de vinculación de la institución
AE | Encontrar necesidades | Todos | Alta | Completada | N/A | N/A | 30 min | 45 min | Dado a que la directora fué muy puntual en cuanto a su necesidad de tener un control de egresados, planeamos cubrirla con un sistema de control de egresados que le brinde reportes
RdE | Crear nuestra empresa | Todos | Media | Completada | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 60 min | 90 min | Se ha decidido que el nombre de nuestra empresa sea A''BAK y se han definido los compromisos de los integrantes de la misma
ESF | 2a entrevista | Todos | Alta | Completada | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 60 min | 50 min | Nos han dado a entender que sus problemáticas principales tienen que ver con que no tienen una página web propia y que no tienen un modo de que los alumnos revisen sus calificaciones y horarios
AE | Revisar cambios | Todos | Alta | Completada | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 40 min | 50 min | Hemos decidido hacer un cambio de proyecto, ya que, a lo que nos comentaron tienen necesidades más fuertes que el sistema de control de egresados, o por lo menos eso es lo que nos dieron a entender
RdE | Ajustar a necesidades | Todos | Alta | Completada | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 30 min | 30 min | Se ha cambiado por completo el proyecto inicial, ahora haremos su página web de inicio y les daremos una forma de que los alumnos puedan visualizar sus calificaciones y sus horarios
RdE | Analizar factivilidad de propuesta | Todos | Alta | Completada | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 20 min | 10 min | La propuesta de momento se escucha factible
IND | Modificar logotipo | Irving | Baja | Completada | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 30 min | 60 min | Requeríamos modificar nuestro logo, ya que los colores y las formas no eran del todo de nuestro agrado
RdE | Generar PDI iniciales | Todos | Media | Completada | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 60 min | 100 min | Generamos estas PDI para darnos una mayor idea de los requisitos funcionales que ocuparíamos
RdE | Analizar RF principales | Todos | Alta | Completada | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 60 min | 50 min | Hicimos el análisis de los RF principales para dar las bases al proyecto
RF | Analizar RF | Alonso, Emmanuel, Javier | Alta | Completada | 2019-01-27 | 2019-01-29 | 120 min | 180 min | Aún cuando ya se llevan cerca de 40 casos de uso, siguen saliendo más y más
RI | Analizar RI | Javier, Emmanuel | Alta | Completada | 2019-01-27 | 2019-01-29 | 60 min | 80 min | Son demasiadas las tablas que van saliendo poco a poco
IND | Crear presentación 1 | Emmanuel | Media | Completada | 2019-01-27 | 2019-01-29 | 40 min | 80 min | Se ha creado la presentación 1 con puras ideas principales
PDI | Generar PDI del sistema | Irving | Alta | Completada | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 120 min | 180 min | Los bocetos para la interfaz fueron disenados, unicamente los de la navegacion desde la perspectiva del alumno
RdE | Junta de emergencia | Todos | Alta | Completada | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 40 min | 30 min | Esta junta de emergencia se ha dado por el hecho de que, al analizar de mejor manera el proyecto y al consultarlo con nuestros profesores, n tenemos ni el tiempo ni los conocimientos necesiarios para realizar el proyecto de las calificaciones y los horarios.
ESF | Analizar cambio de proyecto (3a entrevista) | Todos | Alta | Completada | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 80 min | 120 min | La directora ha estado de acuerdo con el cambio de proyecto, regresamos al proyeto inicial, el de seguimiento de egresados
RdE | Reestructurar organización | Todos | Alta | Completada | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 30 min | 20 min | Por el hecho de que no existía un lider en el equipo, había varias problemáticas, ahora ya habrá un lider en el equipo y designamos responsabilidades principales, secundarias y terciarias de cada quién
RdE | Analizar la estructura del nuevo proyecto | Todos | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 40 min | 60 min | El proyecto de control de egresados se ve aún más viable que el de el control de calificaciones y de horarios
RF | Analizar RF | Alonso, Emmanuel, Javier | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 120 min | 240 min | En el análisis de recursos funcionales hubo un par de dudas, las resolvimos con los profesores
RI | Analizar RI | Emmanuel, Javier | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 60 min | 60 min | Los recursos de infomación son muy claros, quizá aparezcan un par más y se eliminen o modifiquen algunos de los que están
PDI | Generar PDI del sistema | Irving, Emmanuel, Alonso | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 180 min | 180 min | Todas las propuestas de interfaz han sido muy visuales y muy bien elaboradas
CDI | Consulta de diseño de interfaz | Todos | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-02-07 | 60 min | 20 min | La consulta fue demasiado breve, no como lo habíamos planeado, aún así logramos obtener información muy importante y mostrarle al socio formador el esquema que tenemos planeado para la página web
CRF | Consulta de requisitos funcionales | Todos | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-02-07 | 90 min | 50 min | Consultamos varios requisitos funcionales en lo que existían dudas al respecto y logramos resolverlas
RF | Modificar RF | Todos | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-02-07 | 30 min | 10 min | Hubo un par de modificaciones en cuanto a lo que
PDI | Modificar PDI | Todos | Alta | Completada | 2019-01-31 | 2019-02-07 | 40 min | 0 min | A nuestro socio formador le ha agradado por completo la propuesta de interfaz que le hemos mostrado
Fase 2
RdE | Revisar próximas actividades | Todos | Alta | Completada | 2019-02-02 | 2019-02-07 | 120 min | 115 min | Hemos comenzado a analizar las actividades que vamos a realizar a lo largo de la fase 2
DdA | Generar DdA | Javier, Alonso | Alta | En progreso | 2019-02-02 |  | 360 min
RF | Priorizar RF | Emmanuel | Alta | En progreso | 2019-02-02 |  | 90 min
CdP | Generar casos de prueba | Emmanuel | Alta | Pendiente | 2019-02-02 |  | 90min
CDdA | Consultar Diagramas de actividad | Todos | Alta | Pendiente | 2019-02-02 |  | 60 min
CDI | Evaluar propuesta de interfaz con el cliente | Todos | Alta | Pendiente | 2019-02-07 |  | 60 min
CRF | Evaluar prioridad de requisitos funcionales | Todos | Alta | Pendiente | 2019-02-08 |  | 30 min
Otro | Crear interfaces del sistema (HTML, CSS, JS) | Irving | Alta | En progreso | 2019-02-08 |  | 240 min
Otro | Investigar API's de formularios | Javier, Emmanuel | Alta | Pendiente | 2019-02-16 |  | 180 min
Otro | Investigar costos, pros y contras de dominios | Pendiente | Media | Pendiente | 2019-02-16
ESF | Crear presentación en powerpoint | Emmanuel | Media | Pendiente | 2019-02-16

## Planeacion formato visual
Descripcion: Con este diagrama de Gantt se pretende visualizar y proyectar las fases del proyecto A1 del equipo de trabajo A'BAK
Proyecto: Disenar un sistema web para la institucion CBTis 145 capaz de gestionar y generar reportes basados en la informacion estudiantil y/o laboral de los egresados de la misma
id del proyecto | A12019
id | Actividad | Descripcion | Prioridad |  |  | Encargado | Fecha de inicio | Fecha limite | enero | [16 empty] | f | corte fase 1 | febrero | [20 empty] | corte fase 2 | febero | [5 empty] | marzo | [12 empty] | corte fase 3 | marzo | [13 empty] | corte fase 4 | marzo |  |  |  | abril | [22 empty] | corte fase 5 | abril | [6 empty] | mayo | [9 empty] | corte fase 7: Final
|  |  | baja | media | alta |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fase 1: Investigacion inicial sobre la forma de trabajo
a1 | 1a entrevista |  |  |  |  | Emmanuel | N/A | N/A | [20 empty] | Notas sobre el trabajo en la primera fase
a2 | Encontrar necesidades |  |  |  |  | Todos | N/A | N/A
a3 | Crear nuestra empresa |  |  |  |  | Todos | 2019-01-16 | 2019-01-18
a4 | 2a entrevista |  |  |  |  | Todos | 2019-01-25 | 2019-01-25
a5 | Revisar cambios |  |  |  |  | Todos | 2019-01-25 | 2019-01-25
a6 | Ajustar a necesidades |  |  |  |  | Todos | 2019-01-25 | 2019-01-26
a7 | Analizar factivilidad de propuesta |  |  |  |  | Todos | 2019-01-25 | 2019-01-26
a8 | Modificar logotipo |  |  |  |  | Irving | 2019-01-27 | 2019-01-28
a9 | Generar PDI iniciales |  |  |  |  | Todos | 2019-01-27 | 2019-01-28
a10 | Analizar RF principales |  |  |  |  | Todos | 2019-01-27 | 2019-01-28
a11 | Analizar RF |  |  |  |  | Alonso, Emmanuel, Javier | 2019-01-27 | 2019-01-29
a12 | Analizar RI |  |  |  |  | Javier, Emmanuel | 2019-01-27 | 2019-01-29
a13 | Crear presentación 1 |  |  |  |  | Emmanuel | 2019-01-27 | 2019-01-29
a14 | Generar PDI del sistema |  |  |  |  | Irving | 2019-01-28 | 2019-01-29
a15 | Junta de emergencia |  |  |  |  | Todos | 2019-01-30 | 2019-01-30
a16 | Analizar cambio de proyecto (3a entrevista) |  |  |  |  | Todos | 2019-01-30 | 2019-01-30
a17 | Reestructurar organización |  |  |  |  | Todos | 2019-01-30 | 2019-01-30
a18 | Analizar la estructura del nuevo proyecto |  |  |  |  | Todos | 2019-01-31 | 2019-01-31
a19 | Analizar RF |  |  |  |  | Alonso, Emmanuel, Javier | 2019-01-31 | 2019-02-01
a20 | Analizar RI |  |  |  |  | Emmanuel, Javier | 2019-01-31 | 2019-02-01
a21 | Generar PDI del sistema |  |  |  |  | Irving, Emmanuel, Alonso | 2019-01-31 | 2019-02-01
a22 | Consulta de diseño de interfaz |  |  |  |  | Todos | 2019-01-31 | 2019-02-01
a23 | Consulta de requisitos funcionales |  |  |  |  | Todos | 2019-01-31 | 2019-02-01
a24 | Modificar RF |  |  |  |  | Todos | 2019-01-31 | 2019-02-01 | [19 empty] | febrero
a25 | Modificar PDI |  |  |  |  | Todos | 2019-01-31 | 2019-02-01 | [19 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Fase 2
a26 | Clasificar RF |  |  |  |  | Todos | 2019-02-02 | 2019-02-04 | bar: febrero 2 to febrero 4
a27 | Generar DdA |  |  |  |  | Javier, Alonso | 2019-02-02 | 2019-02-04 | bar: febrero 2 to febrero 4
a28 | Generar CdP |  |  |  |  | Pendiente | 2019-02-02 | 2019-02-04 | bar: febrero 2 to febrero 4
a29 | Consultar Diagramas de actividad |  |  |  |  | Todos | 2019-02-02 | 2019-02-07 | bar: febrero 2 to febrero 7
a30 | Evaluar propuesta de interfaz con el cliente | Mostrar al cliente la propuesta de solucion de forma grafica |  |  |  | Todos | 2019-02-07 | 2019-02-07 | bar: febrero 7
a31 | a22 a a25 mod.
a32
a33
a34
a35
a36
a37
a38
a39
a40
a41
a42
a43
a44
a45
a46
a47
a48
a49
a50
a51
a52
a53
a54
a55
a56
a57
a58
a59
a60
a61
a62
a63
a64
a65
a66
a67
a68
a69
a70
a71
a72
a73
a74
a75
a76
a77
a78
a79
a80
a81
a82
a83
a84
a85
a86
a87
a88
a89
a90
a91
a92
a93
a94
a95
a96
a97
a98
a99
a100
a101
a102
a103
a104
a105
a106